## 不具合
不具合報告表
No | タイトル | 事象詳細 | 再現手順 | 動作結果 | 期待動作 | テストNo | ステータス | 開発コメント | 修正確認結果 | 修正確認日 | 修正確認者 | 備考
例 | トップページのヘッダーのHomeをクリックしても反応しない | 【ページ名】 トップページ 【部品番号】 1-1-2 【事象詳細】 ヘッダーのHomeをクリックしても反応しない 【その他】 DICアイコン、Menu、Contactは問題なく動作している | 1. トップページを表示する 2. [部品番号1-1-2]Homeをクリックする | 反応しない | トップページを再表示すること ページ表示の際にスクロール位置が先頭になっていること | 6 | 修正済み | ヘッダーのHomeボタンにリンクが設定されていませんでした。 修正しました (2024/4/3 開発一郎)
1 | トップページのメイン画像内のCoffeeのスペルが間違っている | 【ページ名】 トップページ 【部品番号】 1-2 【事象詳細】 natural organic cofee の「coffee」のスペルが間違っている 【その他】 これ以外のCoffeeのスペルは問題ない | 1. トップページを表示する 2. [部品番号1-2]メイン画像（大）内のcoffeeの文言を確認する | スペルが間違っている | 正しいスペルで表示されること | 9 | 修正済み | 文言違いでした。修正しました。 全件grepかけたので、間違っていたのはここだけであることは確認済みです。 (2024/4/3 開発一郎)
2 | トップページのコンセプトの画像が表示されていない | 【ページ名】 トップページ 【部品番号】 1-3 【事象詳細】 トップページのコンセプトの画像が表示されていない 【その他】 特になし | 1. トップページを表示する 2. [部品番号1-3]コンセプトの画像を確認する | 画像が表示されていない | 画像が表示されること | 10 | 修正済み | 画像のファイル名不備でした。修正しました。 (2024/4/3 開発一郎)
3 | トップページのメニューに使われている文言が仕様と異なる | 【ページ名】 トップページ 【部品番号】 1-4 【事象詳細】 トップページのメニューのタイトルが「MENU」となっており、パンケーキメニューのタイトルが「Recommended menu」となっている 【その他】 特になし | 1. トップページを表示する 2. [部品番号1-4]メニューの文言を確認する | メニューのタイトルが「MENU」となっている パンケーキメニューのタイトルが「Recommended menu」となっている | メニューのタイトルが「Recommended menu」となり、 パンケーキメニューのタイトルが「Pancakes」となること | 11 | 修正済み | 指摘の通り修正しました (2024/4/4 開発一郎) すみません制作側と会話して仕様が変更になった箇所です。テスト担当の方の指摘が正しいので修正お願いできますでしょうか。 (2024/4/3 デザイン二郎) 当初パンケーキのところに「Recommended menu」と出すという話になっていませんでしたか？デザイン側で確認してください。 (2024/4/3 開発一郎)
4 | トップページのメニュー内のストロベリーパンケーキがブルーベリーパンケーキと表示されている | 【ページ名】 トップページ 【部品番号】 1-4 【事象詳細】 トップページのメニュー内のストロベリーパンケーキがブルーベリーパンケーキと表示されている 【その他】 特になし | 1. トップページを表示する 2. [部品番号1-4]ストロベリーパンケーキの文言を確認する | ブルーベリーパンケーキと表示されている | ストロベリーパンケーキと表示されること | 11 | 修正済み | コーディングミスです。修正しました。 (2024/4/3 開発一郎)
5 | トップページのコーヒーメニューに4つのメニューが表示されている | 【ページ名】 トップページ 【部品番号】 1-4 【事象詳細】 トップページのメニューのコーヒーメニューに4つのメニューが表示されている 【その他】 特になし | 1. トップページを表示する 2. [部品番号1-4]コーヒーメニューの画像を確認する | 4つのコーヒーメニューが表示されている | 表示されるべきコーヒーメニューがブレンドコーヒーとアートラテの2つとなること | 11 | 修正済み | 確かにここは4つ出して欲しいという要望が出ておりました。 修正した画面仕様書を展開します。現在の動きで問題なしとなりますので、お手数ですがテストチームにてテストケースへの反映と再テストをお願いできますでしょうか。 (2024/4/4 仕様太郎) 確認します (2024/4/4 仕様太郎) 4つ出してほしいという話になっていた認識です。 仕様があってるのか確認してもらえますか？ (2024/4/3 開発一郎)
6 | トップページのコーヒーメニューの「詳しく見る」ボタンをクリックした際にトップページを再表示している | 【ページ名】 トップページ 【部品番号】 1-4-2 【事象詳細】 トップページのコーヒーメニューの「詳しく見る」ボタンをクリックした際、トップページを再表示している 【その他】 特になし | 1. トップページを表示する 2. [部品番号1-4-2]詳しく見るをクリックする | トップページを再表示する | メニューページを表示し、スクロール位置がCoffee menuになること | 13 | 修正済み | 修正しました。 (2024/4/3 開発一郎)
7 | トップページのフッターのMenu、Contactをクリックしてもトップページを再表示している | 【ページ名】 トップページ 【部品番号】 1-6-2 1-6-3 【事象詳細】 トップページのフッターのMenu、Contactをクリックしてもトップページを再表示している 【その他】 DICアイコン、Homeは問題なく動作している | 1. トップページを表示する 2. [部品番号1-6-2]Menu、または[部品番号1-6-3]Contactをクリックする | トップページを再表示する | メニューページ、問い合わせフォームページを表示すること | 19 20 | 修正済み | フッターのリンク設定ミスでした。 修正しました (2024/4/3 開発一郎)
8