## 不具合
不具合報告表
No | タイトル | 事象詳細 | 再現手順 | 動作結果 | 期待動作 | テストNo | ステータス | 開発コメント | 修正確認結果 | 修正確認日 | 修正確認者 | 備考
例 | トップページのヘッダーのHomeをクリックしても反応しない | 【ページ名】 トップページ 【部品番号】 F-1-1-2 【事象詳細】 ヘッダーのHomeをクリックしても反応しない 【その他】 DICアイコン、Menu、Contactは問題なく動作している | 1. トップページを表示する 2. [部品番号F-1-1-2]Homeをクリックする | 反応しない | トップページを再表示すること ページ表示の際にスクロール位置が先頭になっていること | 2 | 修正済み | ヘッダーのHomeボタンにリンクが設定されていませんでした。 修正しました (2024/4/3 開発一郎)
1 | トップページのコーヒーメニューの「詳しく見る」ボタンをクリックした際にトップページを再表示している | 【ページ名】 トップページ 【部品番号】 F-1-4-2 【事象詳細】 クリックするとトップページを再表示する 【その他】 F-1-4-1は問題なく動作している | 1. トップページを表示する 2. [部品番号F-1-4-2]詳しく見るをクリックする | トップページを再表示する | メニューページを表示すること スクロール位置がF-2-4-2(メニュー詳細_Coffee menu)になっていること | 8 | 修正済み | 修正しました。 (2024/4/3 開発一郎)
2 | トップページのフッターのMenu、Contactをクリックしてもトップページを再表示している | 【ページ名】 トップページ 【部品番号】 F-1-7-2 F-1-7-3 【事象詳細】 トップページのフッターのMenu、Contactをクリックしてもトップページを再表示している 【その他】 DICアイコン、Homeは問題なく動作している | 1. トップページを表示する 2. [部品番号F-1-7-2]Menu、または[部品番号F-1-7-3]Contactをクリックする | トップページを再表示する | メニューページ、問い合わせフォームページを表示すること | 12 13 | 修正済み | フッターのリンク設定ミスでした。 修正しました (2024/4/3 開発一郎)
3 | トップページのメイン画像（大）内のCoffeeのスペルが間違っている | 【ページ名】 トップページ 【部品番号】 M-1-2-1 【事象詳細】 natural organic cofeeと表示され「coffee」のスペルが間違っている 【その他】 これ以外のCoffeeのスペルは問題ない | 1. トップページを表示する 2. [部品番号M-1-2-1]メイン画像（大）の文言を確認する | DIC Coffee natural organic cofee と表示されている | DIC Coffee natural organic coffee と表示されること | 19 | 修正済み | 文言違いでした。修正しました。 全件grepかけたので、間違っていたのはここだけであることは確認済みです。 (2024/4/3 開発一郎)
4 | トップページのメニューに使われている文言が仕様と異なる | 【ページ名】 トップページ 【部品番号】 M-1-4-1 M-1-4-2 【事象詳細】 トップページのメニューのタイトルが「MENU」となっており、パンケーキメニューのタイトルが「Recommended menu」となっている 【その他】 特になし | 1. トップページを表示する 2. [部品番号M-1-4-1]及び[部品番号M-1-4-2]メニューの文言を確認する | M-1-4-1の文言が「MENU」と表示されている M-1-4-2の文言が「Recommended menu」と表示されている | M-1-4-1の文言が「Recommended menu」と表示されること M-1-4-2の文言が「Pancakes」と表示されること | 22 23 | 修正済み | 指摘の通り修正しました (2024/4/4 開発一郎) すみません制作側と会話して仕様が変更になった箇所です。テスト担当の方の指摘が正しいので修正お願いできますでしょうか。 (2024/4/3 デザイン二郎) パンケーキのところに「Recommended menu」と出すという話になっていませんでしたか？デザイン側で確認してください。 (2024/4/3 開発一郎)
5 | トップページのメニュー内のストロベリーパンケーキがブルーベリーパンケーキと表示されている | 【ページ名】 トップページ 【部品番号】 M-1-4-6 【事象詳細】 トップページのメニュー内のストロベリーパンケーキがブルーベリーパンケーキと表示されている 【その他】 特になし | 1. トップページを表示する 2. [部品番号M-1-4-6]ストロベリーパンケーキの文言を確認する | ブルーベリーパンケーキと表示されている | ストロベリーパンケーキと表示されること | 27 | 修正済み | コーディングミスです。修正しました。 (2024/4/3 開発一郎)
6 | トップページのコンセプトの画像が表示されていない | 【ページ名】 トップページ 【部品番号】 C-1-3-2 【事象詳細】 トップページのコンセプトの画像が表示されていない 【その他】 特になし | 1. トップページを表示する 2. [部品番号C-1-3-2]コンセプトの表示を確認する | 画像が表示されていない | C-1-3-2が正しい位置に表示されていること | 55 | 修正済み | 画像のファイル名不備でした。修正しました。 (2024/4/3 開発一郎)
7
8